## Plan budžeta
IMITech
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Naziv projekta: Informacioni sistem za registraciju vozila
Plan budžeta
RB | Projektni zadatak | Utrošeno sati za izradu | Prosečna cena rada(h) | Ukupni troškovi
1 | Projektna dokumentacija | 31 | 5 | 155
2 | Izrada dijagrama | 61 | 8 | 488
3 | Dodatni troškovi za izradu dijagrama | 2 | 5 | 10
4 | Izrada aplikacije u MS Access-u | 55 | 8.5 | 467.5
5 | Dodatni troškovi za izradu Access aplikacije | 2 | 6.5 | 13
6 | Troškovi rizika |  |  | 1080
| Ukupni troškovi | 151 |  | 2213.5
| Management reserve 10% |  |  | 221.35
| Ukupno |  |  | 2434.85
Datum izrade: |  |  | Izradio:
29.07.2022 |  |  | Uroš Petronijević 73/2019

## Projektna dokumentacija
IMITech
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Naziv projekta: Informacioni sistem za registraciju vozila
Ukupni troškovi projektne dokumentacije
RB | Projektni zadatak | Utrošeni sati za izradu | Cena po radnom satu | Ukupni troškovi
1 | Statement of Work | 2.5 | 5 | 12.5
2 | Project Charter | 3.5 | 5 | 17.5
3 | Obim posla | 4 | 5 | 20
4 | Funkcionalni i nefunkcionalni zahtevi | 3 | 5 | 15
5 | Vremenski plan projekta | 2 | 5 | 10
6 | Plan upravljanja rizicima | 3 | 5 | 15
7 | Plan budžeta | 2 | 5 | 10
8 | Opis poslovnih pravila | 3 | 5 | 15
9 | Specifikacija izveštaja | 4 | 5 | 20
10 | Prednosti i koristi od kreiranog IS-a | 4 | 5 | 20
| Ukupno | 31 |  | 155
Datum izrade: |  |  | Izradio:
29.07.2022 |  |  | Uroš Petronijević 73/2019

## Dijagrami
IMITech
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Naziv projekta: Informacioni sistem za registraciju vozila
Troškovi izrade dijagrama
RB | Projektni zadatak | Utrošeni sati za izradu | Cena po radnom satu | Ukupni troškovi
1 | IDEF0 | 14 | 8 | 112
2 | DFD | 14 | 8 | 112
3 | PMOV | 12 | 8 | 96
4 | ER | 11 | 8 | 88
5 | UML dijagram aktivnosti | 5 | 8 | 40
6 | UML dijagram korišćenja | 5 | 8 | 40
| Ukupno | 61 |  | 488
Dodatani troškovi
RB | Naziv dodatnog troška | Jedinica mere/Mesec | Cena JM/Mesečnog zakupa | Ukupni troškovi
1 | Zakup softvera Microsoft Visio | 1 | 6 | 6
2 | Ostali troškovi prilikom zakupa softvera | 1 | 4 | 4
| Ukupno | 2 |  | 10
Datum izrade: |  |  | Izradio:
01.08.2022. |  |  | Uroš Petronijević 73/2019

## MS Access
IMITech
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Naziv projekta: Informacioni sistem za registraciju vozila
Troškovi izrade Access aplikacije
RB | Projektni zadatak | Utrošeno sati za izradu | Cana po radnom satu | Ukupni troškovi
1 | Dizajn interfejsa | 10 | 8.5 | 85
2 | Izrada modela i popunjavanje baze | 10 | 8.5 | 85
3 | MS Access forme i upiti | 18 | 8.5 | 153
4 | MS Access izveštaji | 13 | 8.5 | 110.5
5 | MS Access prilagođavanje aplikacije | 4 | 8.5 | 34
| Ukupno | 55 |  | 467.5
Dodatni troškovi
RB | Naziv dodatnog troška | Jedinica mere/Mesec | Cena JM/Mesečnog zakupa | Ukupni troškovi
1 | Mesečni zakup MS Access | 1 | 9 | 9
2 | Ostali troškovi prilikom zakupa softvera | 1 | 4 | 4
| Ukupno | 2 |  | 13
Datum izrade: |  |  | Izradio:
01.08.2022. |  |  | Uroš Petronijević 73/2019

## Rizici
IMITech
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
Naziv projekta: Informacioni sistem za registraciju vozila
Troškovi rizika prilikom kreiranja informacionog sistema
RB | Projektni zadatak | Verovatnoća | Trošak | Ukupni troškovi
1 | Oprema nije u skladu sa standardima | 30% | 500 | 150
2 | Prekoračenje vremenskog plana | 40% | 250 | 100
3 | Prekoračenje budžeta | 50% | 400 | 200
4 | Član tima napušta tim | 60% | 250 | 150
5 | Klijent menja svoje zahteve | 40% | 500 | 200
6 | Nepraktičan interfejs aplikacije | 20% | 300 | 60
7 | Nefunkcionalnost konačnog proizvoda | 20% | 500 | 100
8 | Nisu uzeti u obzir svi dostavljeni podaci | 40% | 300 | 120
| Ukupno |  |  | 1080
Datum izrade: |  |  | Izradio:
01.08.2022. |  |  | Uroš Petronijević 73/2019